## Аркуш1
Название задачи | Відповідальний | Тривалість | Початок | Завершення
Проектування |  |  | Вт 25.06.24
Проектування керування запірно-регулюючою арматурою в частині схем первиних зєднання РСЗО , адаптації електичних РСЗО | IEC | 10 | 2024-06-25 | 2024-07-05
Підготовка ТЗ на проектування керування запірно-регулюючою арматурою в схем підключення зовнішних проводок, планов прокладання кабельних трас, кабельних журналів та спеціфікації ТМЦ | IEC | 5 | 2024-07-01 | 2024-07-06
Проведення закупівні та заключення договору на проектування керування запірно-регулюючою арматурою в схем підключення зовнішних проводок, планов прокладання кабельних трас, кабельних журналів та спеціфікації ТМЦ | ЦЗ | 15 | 2024-07-07 | 2024-07-22
Проектування керування запірно-регулюючою арматурою в схем підключення зовнішних проводок, планов прокладання кабельних трас, кабельних журналів та спеціфікації ТМЦ | Зовнішній підряд | 45 | 2024-07-23 | 2024-09-06
Підготовка завдання на виготовлення клемних шаф | IEC
Проектування керування механізмів власних потреб , соленоїдами та клапанами постійного струму. Аварійна панель керування (АПК). | IEC
Підготовка завдання на виготовлення кросової шафи механізмів 6 кВ | IEC
Підготовка завдання на виготовлення кросової шафи механізмів 0,4 кВ | IEC
Підготовка завдання на виготовлення шафи живлення соленоїдів постійного струму | IEC
Підготовка завдання на виготовлення аварійної панелі керування | IEC
Проектування системи термоконтролю | IEC | 30 | 2024-07-01 | 2024-07-31
Проектування системи контрою витрат, рівня, тиску | IEC
Адаптація ПТК з КуТЕС
Поставка периферії і шафного обладнання
Проведення закупівельних процедур |  |  | Вт 25.06.24
Проведення закупівлі по електриці | 7 |  | 2024-06-25 | 2024-07-02
Оцінка пропозициції по електриці | 7 |  | 2024-07-03 | 2024-07-10
Укладання договору з переможцем по електриці | 10 |  | 2024-07-11 | 2024-07-21
Аванс за електрику | 5 |  | 2024-07-22 | 2024-07-27
Підготовка ТЗ на адаптацію ТСВ та виконнаня робіт | 5 |  | 2024-06-27 | 2024-07-02
Проведення закупівлі у одного по адаптацію ТСВ та виконнаня робі | 10 |  | 2024-07-03 | 2024-07-13
Укладання договору з переможцем по адаптацію ТСВ | 10 |  | 2024-07-14 | 2024-07-24
Аванс за по адаптацію ТСВ | 5 |  | 2024-07-25 | 2024-07-30
Проведення ЗО монтаж "поля" | 5 днів |  | Пт 24.02.23 | Чт 02.03.23
Оцінка пропозицій | 16 днів |  | Вт 25.06.24 | Вт 16.07.24
Укладання договору з ЕМВ | 16 днів |  | Ср 17.07.24 | Ср 07.08.24
Аванс за обладнання "поля" | 2 днів |  | Чт 08.08.24 | Пт 09.08.24
Проведння ЗО модернізація електрики | 14 днів |  | Вт 25.06.24 | Пт 12.07.24
Оцінка пропозицій учасників | 11 днів |  | Вт 02.07.24 | Вт 16.07.24
Укладання договору з переможцем по електриці | 9 днів |  | Ср 17.07.24 | Пн 29.07.24
Аванс за електрику | 1 день |  | Вт 30.07.24 | Вт 30.07.24
Проведення ЗОУ адаптація і монтаж ТСЗ | 8 днів |  | Ср 29.03.23 | Пт 07.04.23
Укладання договору з переможцем | 10 днів |  | Вт 25.06.24 | Пн 08.07.24
Аванс за адаптацію і монтаж ТСЗ | 2 днів |  | Вт 09.07.24 | Ср 10.07.24
Проведення ЗО на впровадження СКМВТ | 5 днів |  | Вт 28.03.23 | Пн 03.04.23
Оцінка пропозицій | 4 днів |  | Вт 25.06.24 | Пт 28.06.24
Укладання договору з переможцем | 10 днів |  | Пн 01.07.24 | Пт 12.07.24
Аванс за СКМВТ | 11 днів |  | Пн 15.07.24 | Пн 29.07.24
Проведення ЗО на ремонт БЩУ | 10 днів |  | Вт 22.10.24 | Пн 04.11.24
Оцінка пропозицій | 5 днів |  | Вт 05.11.24 | Пн 11.11.24
Укладання договору з переможцем | 5 днів |  | Вт 12.11.24 | Пн 18.11.24
Аванс за ремонт БЩУ | 1 день |  | Вт 19.11.24 | Вт 19.11.24
Проведення ЗО на монтаж системи кондиціонування БЩУ | 10 днів |  | Вт 15.10.24 | Пн 28.10.24
Оцінка пропозицій | 5 днів |  | Вт 29.10.24 | Пн 04.11.24
Укладання договору з переможцем | 5 днів |  | Вт 05.11.24 | Пн 11.11.24
Аванс за кондиціонування | 1 день |  | Вт 12.11.24 | Вт 12.11.24
Проведення ЗО на монтаж кабельних трас | 10 днів |  | Пн 25.11.24 | Пт 06.12.24
Укладання договору з переможцем | 5 днів |  | Пн 09.12.24 | Пт 13.12.24
Аванс за прокладання кабеля | 2 днів |  | Пн 16.12.24 | Вт 17.12.24
Закупівля ТМЦ (ІЕС) | 60 днів |  | Пн 21.10.24 | Пт 10.01.25
Проектування | 150,95 днів |  | Чт 11.07.24 | Чт 06.02.25
Розробка стадії Проект "П" | 90 днів |  | Чт 26.12.24 | Чт 01.05.25
Проектування ПТК | 87 днів |  | Пт 20.09.24 | Чт 06.02.25
Проектування електрики | 75 днів |  | Ср 31.07.24 | Вт 12.11.24
Проектування і адаптація ТСЗ | 75 днів |  | Чт 11.07.24 | Ср 23.10.24
Проектування "поля" | 90 днів |  | Пн 12.08.24 | Пт 13.12.24
Проектування будівельної частини ремонту на БЩУ | 25 днів |  | Вт 17.09.24 | Пн 21.10.24
Поставка обладнання та матеріалів | 478 днів |  | Пн 10.04.23 | Пт 24.01.25
Постачання обладнання ПТК | 94 днів |  | Чт 01.08.24 | Вт 10.12.24
Доставлення ТСЗ з м.Харкова у смт.Добротвір | 5 днів |  | Пн 10.04.23 | Пт 14.04.23
Поставка вимикачів АВВ VD-4 (26 шт.) | 65 днів |  | Ср 31.07.24 | Вт 29.10.24
Поставка REG, RET, REF, REM | 90 днів |  | Ср 21.08.24 | Вт 24.12.24
Поставка автосинхронізатора Synchrotact | 100 днів |  | Ср 04.09.24 | Вт 21.01.25
Поставка вимикачів для РП-0,4 кВ (4 шт.) | 55 днів |  | Ср 31.07.24 | Вт 15.10.24
Поставка обладнання для панелей захистів, КРПЗ, РП, синхронізації та обліку е/е | 90 днів |  | Ср 28.08.24 | Вт 31.12.24
Постачання польового обланання (пірометрія, ВРТ, РСЗО) | 70 днів |  | Пн 21.10.24 | Пт 24.01.25
Постачання обладнання СКМВТ | 85 днів |  | Вт 30.07.24 | Пн 25.11.24
Постачання кабельно-провідникової продукції | 40 днів |  | Пн 18.11.24 | Пт 10.01.25
Виконання робіт | 528 днів |  | Пн 20.02.23 | Пт 14.02.25
Демонтажні роботи на БЩУ | 10 днів |  | Пн 20.02.23 | Пт 03.03.23
Будівельно-оздоблювальні роботи по ремонту БЩУ | 6 днів |  | Чт 29.06.23 | Чт 06.07.23
Гідроізоляція перекриття БЩУ на поз.14,400 м | 6 днів |  | Чт 29.06.23 | Чт 06.07.23
Формування захисної опалубки навколо існуючого обладнання | 2 днів |  | Чт 29.06.23 | Нд 02.07.23
Укладання сітки армуючої ДСТУ Б В.2.6-173:2011 | 1 день |  | Пн 03.07.23 | Пн 03.07.23
Укладання бетону кл. С20/25 W10 з додаванням суміші "Пене-трон Адмікс" | 3 днів |  | Вт 04.07.23 | Чт 06.07.23
Ремонтно оздоблювальні роботи в приміщенні БЩУ | 48 днів |  | Пт 07.07.23 | Чт 31.08.23
Зняття старої штукатурки і шпатлювання стін | 6 днів |  | Пт 07.07.23 | Пт 14.07.23
Демонтаж існуючих рам шафного обладнання | 1 день |  | Сб 15.07.23 | Сб 15.07.23
Влаштування каркасів простінків зі швелера №8 | 9 днів |  | Пн 17.07.23 | Ср 26.07.23
Виготовлення і фарбування в два шари нових рам | 5 днів |  | Нд 16.07.23 | Чт 20.07.23
Виконання нових прорізів і кабельних проходів 200х200мм -26шт, 200х400мм- 7шт, 400х100-10шт, 307х100-2шт,130х100-1шт, 200х100-6шт. ∅80мм-3шт, ∅100мм -1шт, ∅50мм-2шт | 3 днів |  | Пт 21.07.23 | Пн 24.07.23
Бетонування наявних прорізів і прохідок С16/20 | 5 днів |  | Нд 23.07.23 | Чт 27.07.23
Очищення, грунтування, фарбування металоконструкцій з швеллера | 1 день |  | Ср 26.07.23 | Ср 26.07.23
Утеплення мінеральною ватою 50 і 80 мм простінків і стін | 3 днів |  | Чт 27.07.23 | Нд 30.07.23
Монтаж гіпсокартону 2500*1200*12,5 мм | 4 днів |  | Пт 28.07.23 | Вт 01.08.23
Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами з ізоляцією | 1 день |  | Пт 28.07.23 | Сб 29.07.23
Встановлення протипожежних дверей на БЩУ | 2 днів |  | Нд 30.07.23 | Пн 31.07.23
Монтаж підвісної стелі Armstrong Alpina Board 600x600x13 мм акустична | 8 днів |  | Вт 01.08.23 | Чт 10.08.23
Монтаж мережі освітлення і розеточних груп | 6 днів |  | Пт 04.08.23 | Пт 11.08.23
Чистове фарбування стін | 2 днів |  | Сб 12.08.23 | Нд 13.08.23
Встановлення протипожежних дверей у кабельному напівповерсі під БЩУ | 3 днів |  | Пн 14.08.23 | Ср 16.08.23
Відновлення пошкоджених плит перекриття кабелього півповерху ремонтним розчином Ceresit CD22 | 4 днів |  | Ср 16.08.23 | Сб 19.08.23
Вкладання керамічної плитки на підлогу | 10 днів |  | Нд 20.08.23 | Чт 31.08.23
Монтаж шаф ПТК | 7 днів |  | Ср 11.12.24 | Чт 19.12.24
Демонтаж візків КРП-6 кВ (26 шт.) | 1 день |  | Ср 31.07.24 | Ср 31.07.24
Ретрофіт комірок 6 кВ (26 шт) | 34 днів |  | Вт 12.11.24 | Пт 27.12.24
Заміна вимикачів 0,4 кВ (4 шт.) | 14 днів |  | Ср 30.10.24 | Пн 18.11.24
Демонтаж обладнання в приміщенні збудника ТГ | 10 днів |  | Вт 06.06.23 | Пн 19.06.23
Будівельні роботи по ТСЗ | 36 днів |  | Чт 03.10.24 | Чт 21.11.24
Монтаж обладнання ТСЗ та допоміжних систем | 34 днів |  | Чт 24.10.24 | Вт 10.12.24
Прокладання силових і контрольних кабелів ТСЗ | 10 днів |  | Ср 11.12.24 | Вт 24.12.24
Монтаж сбірок РСЗО | 15 днів |  | Пн 16.12.24 | Пт 03.01.25
Монтаж стендів давачів | 28 днів |  | Пн 16.12.24 | Ср 22.01.25
Монтаж термопар/термоопорів | 46 днів |  | Пн 02.12.24 | Пн 03.02.25
Монтаж кабельних трас і прокладання кабелів до польового обладнання | 65 днів |  | Пн 18.11.24 | Пт 14.02.25
Монтаж СКМВТ | 28 днів |  | Вт 26.11.24 | Чт 02.01.25
Прокладання кабельних зв'язків КРП, РП, ВРП - БЩУ | 15 днів |  | Пн 30.12.24 | Пт 17.01.25
Монтаж обладнання, шаф, схем дистанційного керування механізмами | 20 днів |  | Пн 13.01.25 | Пт 07.02.25
Монтаж та розключення панелей захистів Г-Т | 20 днів |  | Пн 13.01.25 | Пт 07.02.25
Виконання ПНР | 71 днів |  | Пт 20.12.24 | Пт 28.03.25
ПНР ПТК | 40 днів |  | Пт 20.12.24 | Чт 13.02.25
ПНР поля (пірометрі, ВРТ, ЗРА) | 32 днів |  | Вт 04.02.25 | Ср 19.03.25
ПНР електротехнічного обладнання, схем керування, захистів та обліку | 20 днів |  | Пн 10.02.25 | Пт 07.03.25
ПНР ТСЗ | 9 днів |  | Пн 03.03.25 | Чт 13.03.25
Проведення дослідів ХХ і КЗ | 1 день |  | Чт 20.03.25 | Чт 20.03.25
Включення генератора в мережу | 0 днів |  | Чт 20.03.25 | Чт 20.03.25
Усунення виявлених зауважень | 4 днів |  | Вт 25.03.25 | Пт 28.03.25
Початок промислової експлуатації бл.7 | 0 днів |  | Пт 28.03.25 | Пт 28.03.25
Formulas:
Завершення = [Початок]+[Тривалість]
Завершення = [Початок]+[Відповідальний]
Початок = [Завершення, row above]+1